# ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy:

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, reprezentowaną przez ………………… – ………………………, działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr ……………… z dnia ………… r., posiadająca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353

zwaną dalej Zamawiającym,

a

(w przypadku spółek prawa handlowego)

.............................................................................................................................................................................

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki
 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez:

..................................................................

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………         na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ....................................................., posiadającym REGON: ..............................                i NIP: .............................., PESEL ……………………….

(w przypadku spółki cywilnej )

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………zamieszkałym ……………………………………………………….,  legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer).................................................. PESEL..............................................

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju,

2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… zamieszkałym …………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym
( seria i numer)............................................. PESEL...................................................................................................

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. posiadającym REGON……………………………… i NIP………………………………………………………. .

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum)

(w przypadku spółki prawa handlowego)

1..................................................................................................................................................... zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/ w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym                              REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez:

.................................................................

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

2.	………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………. zam.  ………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadającym REGON: ..............................                               i NIP: .............................., PESEL ……………………….

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia:

…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

1)	……………………………………………….

2)	……………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

Z uwagi na wartość umowy nie przekraczającą 30.000 EURO w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 
ze zm.) nie stosuje się przepisów ustawy. Strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą sporządzoną na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego i wynikiem przeprowadzonych rokowań (znak sprawy: .........) – przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: „Demontaż, magazynowanie, renowacja, ustawienie i ekspozycja w okresie świąteczno-noworocznym, bieżąca konserwacja, demontaż aniołów świetlnych dużych - 10 szt.; małych - 4 szt. oraz Lajkonika - 6 szt. stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków”, zwanego dalej Przedmiotem Umowy.

- Ogólny zakres Przedmiotu Umowy został oznaczony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy i  obejmuje m.in.:

- Wykonanie projektu dekoracji świetlnej w postaci aniołów świetlnych dużych na podstawach, małych aniołów świetlnych bez podstaw i lajkoników świetlnych na podstawach z określeniem ilości punktów świetlnych i dodatkowych efektów  świetlnych (migotania, snowfall ) lub innych (zwanymi dalej jako elementy dekoracji);

- W przypadku zastosowania elementów animowanych ,projekt animacji musi być dostarczony na nośniku elektronicznym;

- Wykonanie wizualizacji dekoracji ( dla dużego anioła oraz dla 4 małych i dla lajkonika);

- Demontaż figur;

- Transport do magazynu;

- Magazynowanie;

- Wykonanie renowacji , montaż  oświetlenia i dekoracji według uzgodnionego 
z Zamawiającym projektu,  wraz z instalacjami elektrycznymi, przyłączami oraz rozdzielniami;

- Zamontowanie kurtyn świetlnych do konstrukcji aniołów i podestów wg ustalonego z Zamawiającym projektu

- Transport z magazynu.

- Posadowienie figur , gwarantujące bezpieczeństwo, stabilność i odporność na czynniki atmosferyczne( np. .silny wiatr)

- Podłączenie wykonanych instalacji elektrycznych, przyłączy i rozdzielni 
w porozumieniu z  przedstawicielem Zamawiającego - Działu Infrastruktury Torowej i Energetycznej Zarządu Dróg Miasta Krakowa;

- Ekspozycję (bieżące naprawy oraz zachowanie czystości figur 
i podestów);

- Stały nadzór nad poprawnym działaniem oświetlenia i stanu elementów dekoracji;

- Kontrolę stanu technicznego i świecenia zamontowanych elementów dekoracji - minimum 2 razy w tygodniu;

- Po okresie ekspozycji odłączenie od sieci miejskiej i zabezpieczenie instalacji elektrycznych, przyłączy i rozdzielni w porozumieniu z  przedstawicielem Działu Infrastruktury Torowej i Energetycznej ZDMK.

- Demontaż dekoracji i transport do  wskazanego przez Zamawiającego magazynu.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy,  przy dołożeniu należytej staranności.

- Wykonawca oświadcza, iż dokona montażu elementów dekoracji zgodnie z wytycznymi i w miejscach wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu zobowiązań wynikających 
z Umowy dołoży należytej staranności wymaganej w stosunkach gospodarczych pomiędzy podmiotami profesjonalnie świadczącymi swoje usługi.

- Przy realizacji postanowień Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania wskazówek i zaleceń Zamawiającego zgłaszanych w trakcie wykonywania zobowiązań objętych Umową, chyba że byłyby one niezgodne z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej lub wykraczały poza Przedmiot Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy oraz że urządzenia będące Przedmiotem Umowy są sprawne technicznie.

- Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności i oświadcza, że polisa obowiązuje na cały czas realizacji Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy wraz 
z potwierdzeniem uiszczania składek.

- Wykonawca oświadcza, iż:

- szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac,

- rozważył warunki realizacji Umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy,

- posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu Umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania Umowy.

§ 2

Terminy realizacji Umowy i odbiór

- Strony ustalają termin realizacji Przedmiotu Umowy od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 10 lutego 2021 r. przy czym:

- Część I - demontaż elementów dekoracji w terminie od 1 lutego 2020 r. do 10 lutego 2020 r.

- Cześć II – montaż elementów dekoracji w terminie do dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 5 grudnia 2020 r.

- Cześć III -  magazynowanie elementów dekoracji w terminie od dnia 1 lutego 2020 r.  do dnia  4 grudnia 2020 r.

- Cześć IV – demontaż elementów dekoracji w terminie od 
1 lutego 2021 r. do 10 lutego 2021 r.

- Strony umowy ustalają terminy usuwania uszkodzeń i awarii:

- podjęcie działań - do 4 godzin po otrzymaniu zgłoszenia o awarii lub uszkodzeniu elementów dekoracji,

- przywrócenie elementów dekoracji do stanu sprzed awarii lub uszkodzenia - do 24 godzin od zgłoszenia.

- W przypadku wystąpienia innych większych i nie dających się przewidzieć uszkodzeń niemożliwych do usunięcia w podanych w ust. 2 terminach, Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu powyższy fakt. Zamawiający wskaże Wykonawcy nowy termin na usunięcie uszkodzeń.

- Zamawiający dokona odbioru zrealizowanych prac o których mowa w ust. 1, w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie o których mowa w ust. 1 będzie protokół odbioru prac podpisany przez obie Strony umowy.

§ 3

Wynagrodzenie

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu Umowy 
w kwocie …………………….. złotych brutto (słownie złotych: …………………… 00/100).

- Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w  ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonywaniem Umowy.

- Wykonawca za każdą zrealizowaną część Przedmiotu Umowy o których mowa w § 2 ust. 1 umowy, wystawi fakturę VAT na podstawie podpisanego przez Strony Umowy protokołu odbioru prac, a który stanowi załącznik do faktury VAT.

- Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktur VAT wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

- Fakturę VAT za prace określone w § 2 ust. 1 pkt 2) i 3) Umowy winien złożyć Zamawiającemu w terminie do 15 grudnia 2020 r.

- Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje ewentualną zmianę stawki podatku  VAT.

- W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający odmówi jej przyjęcia.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT.

- Faktury Vat wystawiane przez Wykonawcę na podstawie Umowy, winny być wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Kraków

Pl. Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierająca:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

  - Kraków

- Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 – 586 Kraków. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostkę odbierającą należy wskazać: Zarząd Dróg Miasta Krakowa PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisów niniejszej umowy załączniki do faktury, winny być przesłane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

- Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej lub niekompletnej faktury VAT, Zamawiający odmówi jej przyjęcia.

- Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie zapłacone do wysokości limitów finansowych na poszczególne lata, tj.

-……………… zł  w roku 2020,

-……………… zł  w roku 2021,

- W przypadku zmiany w Budżecie Miasta Krakowa i zwiększeniem planu wydatków wysokość limitów przewidzianych na poszczególne lata, wskazanych w ust. 15 powyżej może ulec zmianie w ten sposób, iż podwyższony zostanie limit na dany rok a na lata następne limit zostanie pomniejszony.

- W przypadku niewydatkowania środków finansowych wynikających z limitów przewidzianych na poszczególne lata w pełnej wysokości, wysokość limitów finansowych przewidzianych na poszczególne lata może ulec zmianie w ten sposób, iż pomniejszony zostanie limit na dany rok  (w którym nie wydatkowano w pełnej wysokości środków finansowych przewidzianych na ten rok), a zostanie podwyższony limit środków finansowych na lata następne, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków  w Budżecie Miasta Krakowa i w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Kraków.

- W przypadku zmiany wysokości środków finansowych wynikających limitów finansowych przewidzianych na poszczególne lata, w sytuacjach, o których mowa 
w ust. 16 i ust. 17, strony dokonają odpowiedniej zmiany zapisów ust. 15 w formie aneksu do niniejszej umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia ewentualnej zgody na zmianę wierzyciela na podstawie cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wyłącznie na rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego, w której Zamawiający określi szczegółowe warunki, na jakich zgoda jest wyrażana.

*niepotrzebne skreślić,

** tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

20. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego zgodnie z § 11 ust. 6 Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane prace.

21. Zamawiający dopuszcza bezpośrednie fakturowanie na rzecz ZDMK prac wykonanych przez uczestników konsorcjum.

( 4

Osoby nadzorujące

- Zamawiający ustanawia ……………………….. osobą nadzorującą realizację Przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 osobę nadzorującą realizację Umowy wyznaczy Kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości Zamawiającego.

- Wykonawca wyznacza …………………… do reprezentowania w ramach realizacji Umowy.

- Zmiany osób nadzorujących, to jest osób odpowiedzialnych za realizację Umowy ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy nie stanowią zmiany Umowy wymagającej dla swej ważności aneksu.  W takim wypadku strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego, to jest w terminie 7 dni od ich zaistnienia pisemnego powiadomienia drugiej strony o tych zmianach.

- Wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia 
w sprawach dotyczących realizacji Umowy przekazywane będą pisemnie lub telefaksem lub drogą elektroniczną i będą podpisane ze strony Zamawiającego, przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia, na następujące adresy:

dla Zamawiającego:

Adres: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Faks: 12 61 67 417

Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl

dla Wykonawcy:

Adres: ………………….

Faks: …………………..

Email: ………………….

- Dokumenty zawierające oświadczenia woli lub polecenia lub porozumienia lub potwierdzenia lub informacje wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Doręczenia pism, o których mowa w ust. 5, zawierających oświadczenia woli wpływające na prawa i obowiązki Stron, dokonywane będą osobiście lub za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w ust. 5 Umowy, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Bieżąca korespondencja robocza może odbywać się 
w formie elektronicznej (e-mail) bądź faksowej.

* tylko w przypadku gdy stroną Umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis

Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy Lider Konsorcjum), działający przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej Umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności upoważniony jest do :

składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców;

wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy

przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez Zamawiającego

prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową

reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach wykonywanych w związku z realizacją niniejszej Umowy

podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów związanych z realizacja niniejszej Umowy, w szczególności do podpisywania Umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów do Umowy, protokołów.

§ 5

Kary umowne

- Strony postanawiają, że zapłacą kary umowne:

- Zamawiający w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 Umowy,

- Wykonawca w przypadku:

- wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa 
w § 8 ust. 1 Umowy – 10% łącznego wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 Umowy,

- zwłoki w realizacji prac, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) Umowy – 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1) Umowy,

- zwłoki w realizacji prac, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy – 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy,

- zwłoki w realizacji prac, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4) Umowy – 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 4) Umowy,

- zwłoki w usunięciu awarii i uszkodzeń elementów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) Umowy – 100 zł za każdą godzinę zwłoki, licząc od terminu określonego w § 2 ust. 2 pkt 1) Umowy,

- zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii i uszkodzeń, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) Umowy – 100 zł  za każdą godzinę zwłoki, licząc od terminu określonego w § 2 ust. 2 pkt 2) Umowy,

- zwłoki w usunięciu uszkodzeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy - 0,5% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wskazanego przez Zamawiającego,

- odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę by naliczone kary umowne były potrącane z należności za wykonane prace.

§ 6

Sposób realizacji Umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności.

- Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot Umowy wykona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, jak również biorąc pod uwagę cel jakiemu ma służyć.

- Po każdorazowym zakończeniu prac w danej lokalizacji, Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu wykonywanych prac, przywrócenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności.

- Wykonawca zapewni wykonywanie prac w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy w przypadku wystąpienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiającego.

- Zamawiający nie podnosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki dewastacji lub innych uszkodzeń mienia Wykonawcy wynikających z warunków atmosferycznych bądź innych przyczyn zewnętrznych w stosunku do stron Umowy.

- Wykonawca zabezpieczy teren wykonywania prac i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa pracy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do stałego nadzoru nad poprawnym działaniem kurtyn świetlnych i utrzymaniem ich stanu technicznego i wizualnego.

- Po demontażu elementów składających się na Przedmiot Umowy Wykonawca winien dokonać uprzątnięcia zajętego terenu.

- Wykonawca jest obowiązany stosować się do wskazówek Zamawiającego co do sposobu wykonywania Umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych usług oraz bezpieczeństwo wszelkich dokonanych czynności.

- Wykonawca uznaje, iż wszelkie koszty związane z realizacją wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu umownym.

- Montaż oraz demontaż elementów dekoracji winien nastąpić w sposób niepowodujący ich uszkodzeń. W przypadku spowodowania uszkodzenia, Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do usunięcia we wskazanym przez Zamawiającego terminie uszkodzenia. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zaistniałego uszkodzenia w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania miejsc, w których zostały umieszczone elementy składające się na Przedmiot Umowy w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób z nich korzystających. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe na skutek niedochowania obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

- W przypadku spowodowania awarii lub uszkodzenia urządzeń oświetlenia ulicznego w związku z montażem, demontażem lub nieprawidłową eksploatacją elementów dekoracji, Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z usunięciem awarii lub natychmiast przystąpi do ich usunięcia na własny koszt działając w uzgodnieniu z właścicielem urządzeń oświetleniowych.

- Podczas wykonywania Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych przy wykonywaniu dekoracji dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w wynagrodzeniu umownym.

- Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników i sprzętu 
w stosowne oznakowanie umożliwiające ich identyfikację w czasie prowadzonych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia telefonicznego kontaktu 
z Zamawiającym przez całą dobę.

§ 7

Kontrola realizacji

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli terminowości, jakości i prawidłowości utrzymania żądanych standardów wykonania Przedmiotu Umowy.

- W razie stwierdzenia w trakcie kontroli wad wykonywania Przedmiotu Umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do ich usunięcia w określonym terminie liczonym od daty otrzymania pisma.

§ 8

Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy

- Z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy,

- zwłoki w zamontowaniu lub demontażu elementów dekoracji trwającej dłużej niż 3 dni licząc od terminów wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) Umowy,

- wykonywania Umowy w sposób sprzeczny z jej postanowieniami pomimo otrzymania przez Wykonawcę wezwania od Zamawiającego wzywającego do zmiany sposobu realizacji Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już wykonane.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, w terminach określonych w § 2 ust. 1 pkt 1, 2  i 4 Umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 60 dni od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1) 2)  
i 4) umowy.

- W przypadku gdy suma kar umownych za zwłokę należnych od Wykonawcy przekroczy 15% kwoty łącznego wynagrodzenia umownego, wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od Umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.

- Zamawiający może ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od Umowy, jeżeli druga strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadków stanowiących podstawę odstąpienia. Do podstawowych naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:

- Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych prac,

- Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia się uchyla się od prowadzenia prac zgodnie z postanowieniami Umowy,

- Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od Umowy na wypadek niewykonania zobowiązania.

- Wykonawca nie realizuje obowiązków umownych polegających na usuwaniu uszkodzeń i awarii, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) i 2)  Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej przez Wykonawcę części Przedmiotu Umowy. Oceny stopnia zaawansowania realizacji Umowy dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja Odbioru określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część przedmiotu Umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§ 9

Zmiany Umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku, gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 
W takim przypadku strony mogą zmienić takie elementy Umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ, w tym również mogą dokonać zmiany terminu zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy gdy w trakcie realizacji ulegną zmianie:

    - stawka podatku od towarów i usług,

    - wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

    - zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

    - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w lit. a – d niniejszego ustępu. Uprawnienie to uzależnione jest od wykazania, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt. a) -d) wymaga zawarcia stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.  W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie obniżeniu stawka podatku od towarów i usług na usługi stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy którego pomniejszona zostanie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono pomniejszone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie obniżona stawka podatku VAT. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

4. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie podwyższeniu stawka podatku od towarów i usług na usługi stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono powiększone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.  Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie podwyższona stawka podatku VAT. Powyższa zmiana może być jednak dokonana pod warunkiem  wykazania przez Wykonawcę, że zmiana w zakresie stawki podatku od towarów i usług miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej ważności sporządzonego na piśmie.

5. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

6. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy w postaci różnicy pomiędzy wysokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę przed zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne a wysokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

7. W przypadkach określonych  w ust. 4 - 6 niniejszego paragrafu Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w ust. 2 pkt a) - d) niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zmiany te mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia (Przedmiotu umowy) przez Wykonawcę oraz do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia zawierającego w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt b) i c) niniejszego paragrafu, może ewentualnie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których wynikać będzie, w jakim zakresie zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności :

    - w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 2 lit. b) - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zestawienia wysokości wynagrodzeń (zarówno przed i jak i po zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy wraz z określeniem zakresu (części etatu/ ilości godzin), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi;

    - w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 2 lit. c) - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zestawienie wysokości wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych tytułem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części) etatu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi.

8. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów, pod rygorem nieważności.

9. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w terminie 7 dni od momentu wystąpienia przesłanki, o której mowa 
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

10. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku . Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.

§ 10

Ochrona danych osobowych

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Miejską Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako administratora danych osobowych w celu realizacji zadania wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia, w tym:

- osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację Umowy ze strony Wykonawcy,

- osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji określonych obowiązków 
(np. Kierownik Budowy),

- osób, uczestniczących w realizacji przedmiotu Umowy, na których doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,

- osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych - prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca wskazał w ofercie jako podwykonawców,

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik Nr 3 do Umowy.

- W przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie współpracował przy realizacji przedmiotu Umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, których, zgodnie z postanowieniami Umowy dane osobowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w szczególności osób wykonujących czynności,                     co do których Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę          na podstawie umowy o pracę oraz osób wymienionych w ust. 1 pkt. a) – d) powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie                ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącym załącznik Nr 3 do Umowy.

- W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczność przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe lub powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych.

- Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie, w szczególności określonych w ust. 1, 2 i 3. W celu uniknięcia wątpliwości strony zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie Wykonawcy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze 
w związku z naruszeniem przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiającego, dochodzone od Zamawiającego w związku 
z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w ust. 1, 2 i 3. 
W wypadku zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie, w szczególności określonych w ust. 1, 2 i 3, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz              do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku 
z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków określonych w Umowie, 
w szczególności określonych w ust. 1, 2 i 3.

§ 11

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

- W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy            dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 3 egzemplarze           dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- Wykaz załączników stanowiących integralną część Umowy:

Załącznik nr 1 – Zakres rzeczowy

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa w Krakowie z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków (dalej: „ZDMK” lub „Zamawiający”).

- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (właściwe zaznaczyć):

  - Realizacji przez Zamawiającego zadania………/nazwa zadania/……………………………………….(dalej „Zadanie”) – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

  - Kontroli przez Zamawiającego wykonania przez ……………/nazwa Wykonawcy/………………….. (dalej „Wykonawca”) obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, co do których Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

  - kontaktu, współpracy przez Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujące określone obowiązki (np. Kierownik Budowy) oraz osoby uczestniczące w realizacji Zadania, na których doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

  - oceny wypełniania przez Wykonawcę obowiązków umownych w zakresie  dysponowania personelem spełniającym wymogi określone w umowie oraz w SIWZ – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, to jest wykonania umowy, której przedmiotem jest realizacja Zadania, zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie umowa oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia okresu gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane lub usługi realizowane w ramach Zadania oraz przez okres trwałości projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (gdy Zadanie jest dofinansowywane ze środków UE);

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne; konsekwencje niepodania określonych danych stanowi naruszenie postanowień umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym o realizacji Zadania;

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Zadania.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych.

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji.

………………………………………………………

/data, imię i nazwisko, podpis/